## Task table
Task | Start Date | Planned | End Date | Buffer | Buffer Time (25% Alloted Time)
PQF submission | 2018-09-24 | 11 | 2018-10-05
Research | 2018-10-05 | 46 | 2018-11-20
Determine Data Set | 2018-10-05 | 11 | 2018-10-16
Interim Progress Report | 2018-10-22 | 11 | 2018-11-02
Scikit Learn Set up | 2018-10-22 | 15 | 2018-11-06
Build feature Extractor | 2018-10-22 | 13 | 2018-11-04
Train Binary Scikit Classifier | 2018-11-01 | 29 | 2018-11-30 | 7 | 2018-12-07
Nsynth Parser | 2018-11-02 | 14 | 2018-11-16
Test Karas Models | 2018-11-22 | 17 | 2018-12-09 | 4 | 2018-12-13
Feature Extractor Updates | 2018-12-17 | 21 | 2019-01-07 | 5 | 2019-01-12
Evaluate Model Types | 2018-12-17 | 21 | 2019-01-07 | 5 | 2019-01-12
Hardware evaluation | 2018-12-17 | 21 | 2019-01-07 | 5 | 2019-01-12
Hardware Orders | 2019-01-07 | 8 | 2019-01-15 | 2 | 2019-01-17
TensorFlow Feature Integration | 2019-01-07 | 24 | 2019-01-31 | 6 | 2019-02-06
Model Analysis | 2019-01-18 | 28 | 2019-02-15 | 7 | 2019-02-22
Interim Progress Report 2 | 2019-01-24 | 8 | 2019-02-01 | 0 | 2019-02-01
Multi Instance Models SciKit/Tensor (new Data set) | 2019-01-25 | 11 | 2019-02-05 | 3 | 2019-02-08
Audio Combination | 2019-02-01 | 27 | 2019-02-28 | 7 | 2019-03-07
Custom TensorFlow Model | 2019-02-08 | 20 | 2019-02-28 | 5 | 2019-03-05
Winter Progress Report | 2019-02-25 | 11 | 2019-03-08 | 0 | 2019-03-08
Bench Mark Machine | 2019-03-01 | 14 | 2019-03-15 | 4 | 2019-03-19
Train Final Model | 2019-04-01 | 18 | 2019-04-19 | 5 | 2019-04-24
Final Report and Presentation | 2019-04-29 | 11 | 2019-05-10 | 0 | 2019-05-10
43595
Formulas:
Buffer Time (25% Alloted Time) = [End Date]+ROUND([Planned]*0.25,0)
Buffer Time (25% Alloted Time) = [End Date]